## Sheet1
附件4
六安市2018年市本级政府投资项目计划-PPP项目
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截止2017年底完成投资 | 2018年 计划投资 | 2018年计划支付资金 |  | 备注
[8 empty] | 小计 | 其中:市本级政府支付
合计（7个项目） |  |  |  |  | 873737 | 151000 | 300790 | 300790 | 6790
续建（3个项目） |  |  |  |  | 531301 | 151000 | 164000 | 164000 | 1500
重大基础设施 |  |  |  |  | 390554 | 135000 | 120000 | 120000
1 | S366合六南通道 | 市交通局 | 六安市S366合六南通道总长108公里，建设标准为一级公路。目前，S366与迎宾大道交叉口至戚家桥15.8公里、金寨现代产业园至叶集（终点）21.2公里已完成，共完成37公里，未开工路段约71公里 | 2014年3月-2020年2月 | 390554 | 135000 | 120000 | 120000
公建配套 |  |  |  |  | 77800 | 5000 | 25000 | 25000 | 1500
2 | 六安市体育中心 | 市文广新局 | 六安市体育中心总建筑面积9.4万平方米，建设内容包括体育场、体育馆、体育学校及室外体育场所 | 2017年10月-2020年12月 | 77800 | 5000 | 25000 | 25000 | 1500
环境提升 |  |  |  |  | 62947 | 11000 | 19000 | 19000
3 | 六安市城区黑臭水体治理工程 | 市城管局 | 包含蒋家沟、小高堰、南大沟、西门大沟、便门大沟、北门大沟、安丰明渠和均河水系9条黑臭河道的整治工程，工程建设内容主要有控源截污工程、内源治理工程、生态修复工程及水动力循环工程 | 2017年10月-2020年1月 | 62947 | 11000 | 19000 | 19000
新开工（4个项目） |  |  |  |  | 342436 |  | 136790 | 136790 | 5290
环境提升（3个） |  |  |  |  | 274936 |  | 86790 | 86790 | 1790
4 | 六安淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理 | 市水利局 | 项目包括淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段范围内，四条主要河流（含干支流）综合治理工程，五条主要渠道渠系完善及生态景观工程，共九项工程。建设内容包括河道整治、堤防建设、河（渠）交叉建筑物改扩建、水质改善及保障、生态修复及滨水景观等 | 2018年1月-2020年6月 | 229500 |  | 80000 | 80000
5 | 六安市河西污水处理厂及配套管网 | 市城管局 | 建设规模为6万吨/天污水处理厂一座，48.2公里污水配套管网及2座污水中途提升泵站 | 2018年10月-2020年12月 | 29436 |  | 3790 | 3790 | 1790
6 | 六安市凤凰桥中水回用项目 | 市城管局 | 建设规模为处理能力5万m3/d的中水厂一座，10公里输水管网 | 2018年8月-2019年12月 | 16000 |  | 3000 | 3000
公建配套（1个） |  |  |  |  | 67500 |  | 50000 | 50000 | 3500
7 | 六安市城乡公交一体化 | 市交通局 | 在金安、裕安、叶集乡镇建设公交场站33个，候车亭275个，招呼牌474个，充电桩80个及信息化配套实施。收购农班车、采购纯电动公交车、混合动力公交车等 | 2018年3月-2019年5月 | 67500 |  | 50000 | 50000 | 3500