1.项目概况及工程进度信息发布服务指南

（主动服务类）

一、办理依据

《六安市人民政府办公室关于分解2017年度全市政务公开工作目标任务的通知》(六政办秘〔2017〕40号)中：（三）加大重大建设项目公开力度，促进项目建设落地生根。其中公开内容：合同、招标情况、工程进度、竣工报告等。

二、承办机构

六安市重点工程建设管理处项目一科、项目二科、项目前期科。

三、服务对象

公民、法人、社会组织

四、申请条件

处管建设项目概况及工程进度凡不涉及保密事项的，一律对外公开。

五、申报材料

整理项目概况、项目工程进度情况，已书面形式按照服务流程进行审批。

六、服务流程

1.处项目科及时整理即将开工建设的处管项目概况，处项目一科、项目二科每月底前整理所管项目工程进度情况，上述情况报处负责同志审阅。

2.处负责同志审阅后，交办公室进行网上信息公开。

七、服务时限

即办。

八、收费依据及标准

无。

九、咨询方式

六安市重点工程建设管理处综合科

电话：0564-3953977

网址：http://www.lazdj.cn/

2.工程进度款拨付服务指南

（主动服务类）

一、办理依据

根据住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）中12. 合同价格、计量与支付-12.4工程进度款支付-12.4.1 付款周期：除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致；《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）第三部分 专用条件-5. 支付-5.3 支付酬金：按照合同具体条款规定；《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第二十五条-2、支付方式：按照合同具体条款规定；《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2000—0209）第五条设计费支付进度：合同签订后七天内一次性付清，除另有约定外，按合同约定进行等相关合同条款支付。

二、承办机构

六安市重点工程建设管理处财务科、六安城市建设投资有限公司财务科。

三、服务对象

施工、监理企业及设计、可研编制、环评、检测、招标代理等单位。

四、申请条件

按工程完成的进度，按合同约定，按形象进度或按完成节点支付。

五、申报材料

1.六安市政府投资项目建设资金审批表；

2.合同；

3.开工令；

4.项目对账单等。

六、服务流程

1.接收：监理单位核签盖章完成的进度申请单，送至处该项目办主任。

2.核签：处内部流转：项目办主任签署意见—科室签署意见—处分管领导签署意见—财务科签署意见—处主要领导签署意见。

3.拨付：由处财务科转交至六安城市建设投资有限公司审核签批。

七、办理时限

每月25日前交至处项目办主任，及时办理。

八、收费依据及标准

免费

九、咨询方式

六安市重点工程建设管理处财务科

电话：0654—3953960

网址：http://www.lazdj.cn/。

3.退还履约保证金和质量保证金服务指南

（主动服务类）

一、办理依据

1.《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十八条 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

2.住房城乡建设部 财政部《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质[2017]138号）第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

3.《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号）第十一条　发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

4.《六安市重点工程建设管理履约保证金管理办法的通知》(重点局〔2016〕121号)第三项第9条 建设工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告（或初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告）等材料，向招标人提出退还履约保证金的书面申请。

5.招标文件及《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中专用条款3.7履约担保（3）履约保证金返还时限：一次返还，即工程预验收合格后，一次返还 。

6.《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》（六公管〔2016〕56号）第十一条：中标人未发生招标文件和合同约定的违约情形，工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告(初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告)等材料，向招标人提出退还履约保证金的申请。招标人应当从收到申请及相关材料之日起30日内，将履约保证金退还中标人。

二、承办机构

六安市重点工程建设管理处财务科、六安城市建设投资有限公司财务科

三、服务对象

施工企业、监理企业、设计单位、勘察单位等

四、申请条件

工程预验收合格后退还履约保证金，缺陷责任期结束后退还质量保证金。

五、申报材料

1.退回履约保证金申请表、合同、预验收申请表；

2.退回质量保证金申请表，合同、工程移交申请表。

六、服务流程

1.合同签订后缴纳履约保证金，工程预验收合格后退还履约保证金。

2.缺陷责任期满，扣除维修费用（如发生）后退还质量保证金。

七、办理时限

即办。

八、收费依据及标准

免费

九、咨询方式

六安市重点工程建设管理处财务科

电话：0564—3953960

网址：http://www.lazdj.cn/

4.工程设计变更、现场签证办理服务指南

（主动服务类）

一、办理依据

1.招投标文件及《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中专用条款-10. 变更-10.1变更的范围-关于变更的范围的约定：政府投资项目，因勘察设计原因、隐蔽性工程确需变更的，应按程序报经政府批准同意。属于承包人的原因未按招标文件规定的期限、程序提出工程量异议却在施工期间却提出工程量异议的，不予变更，由承包人承担工程量的完成；投标人在招标质疑期间及异议期间已按招标文件规定的期限、程序提出异议，而招标人没有做出正确澄清、解释的，经查证属实的按程序进行变更。

2.六安市城市建设工作领导组办公室文件关于印发《六安市本级政府性投资建设项目工程变更管理暂行办法》的通知（六城建办〔2019〕12号），为规范政府投资项目管理行为，提高政府投资资金使用效率，合理控制工程成本，加强重点工程设计变更和现场签证工作的管理，并加快施工进度，优化工程设计。

二、承办机构

六安市重点工程建设管理处牵头，审计、城投等市直相关单位参与

三、服务对象

各施工、监理企业及设计单位

四、申请条件

符合施工合同约定的工程设计变更、签证条件。

五、申报材料

1.工程技术联系单、工程变更申报表、工程变更（前、后）图纸等；

2.工程现场签证申请表、有关论证会议纪要、有关勘测资料、现场影像图片资料、签证工程量及造价估算等。

六、服务流程及时限

设计变更的办理：

工程勘察、设计、施工及监理等单位可以向建设单位提出设计变更的建议，建设单位也可以直接提出设计变更的建议。

设计变更的建议应当以《工程技术联系单》形式书面提出，申请时须说明变更提出的原因和依据、拟采取的变更方案、以及此项变更增减估计金额。

工程勘察、设计、施工及监理等单位提出设计变更的审查核实，由建设单位按下列程序进行：

一类变更初审由建设单位（项目责任人）直接组织审查并提出初审意见。

二类及三类变更由建设单位会同发改、住建、财政（城投）、审计等部门组织审查并提出初审意见。

工程结构变更或单项变更估算在30万元以上的设计变更审查时，建设单位须组织专家对变更的必要性、技术经济性进行论证，并形成专家组论证意见。一类变更必要时也可组织专家对设计变更进行经济、技术论证。

建设单位提出设计变更的审查核实工作由市城市建设工作领导组办公室负责组织，并提出初审意见。

初审意见应自审查单位收到《工程技术联系单》之日起3个工作日内完成，需组织专家论证的5个工作日完成。

初审意见同意变更的，由施工单位以《工程变更申报表》上报审批。申报变更时须附：工程变更部位的工程地质勘查资料、工程变更部位的原施工图纸和变更后的图纸、工程变更方案有关论证意见、经监理单位和建设单位审核同意的工程变更造价估算、试验资料和测量资料、工程变更现场影像图片资料、其他必要的补充资料等。

初审意见不同意变更的，施工单位依原设计施工。

设计变更审批：

设计变更申报资料经项目监理单位、勘察设计单位、建设单位（项目责任人）对设计变更的必要性、科学性以及对工期的影响、估算投资等情况进行审核并签署明确意见后，分类报批。一类变更由建设单位审批；二类变更报市城市建设工作领导组办公室审批；三类变更由市城市建设工作领导组办公室提出意见后报市政府审批。

所有设计变更完成审批流程后，一律按规定由监理单位签发变更令。

现场签证的办理：

工程现场签证由项目施工单位申报。申报时应提供签证项目《工程现场签证申请表》、有关论证会议纪要、有关勘测资料、现场影像图片资料、签证工程量及造价估算等。

项目监理单位、建设单位（项目责任人）对申请资料中签证事项的原因、合理性、内容以及对工期的影响、估算投资等情况进行审查审批后，方可办理现场签证。

工程现场签证由建设单位作为组长单位牵头组织，签证小组成员单位应按时参加，特殊情况不能参加的应说明理由。参加现场签证的单位原则上不得低于签证小组成员单位总数的80%。

现场签证工程量经签证后方可实施，并据实列入工程结算。

签证小组由项目建设单位、市监委、发改委、住建局、审计局、财政局（城投集团）等单位组成，每个成员单位提供两名签证工作人员。签证工作人员应逐个明确意见，半数（该数值位于两个正整数之间的，取下限正整数）不同意变更签证的，签证小组不得作出同意变更意见。

为保证工程进度，现场签证工作应在接到签证申请之日起3日内完成（因恶劣天气等特殊情况不能进行现场签证的予以顺延）。

七、办理时限

3-5个工作日（因恶劣天气等特殊情况不能进行现场签证的予以顺延）。

八、收费依据及标准

免费

九、咨询方式

六安市重点工程建设管理处项目一科、项目二科

电话：0564-3953951、0564-3953961

网址：http://www.lazdj.cn/

5.道路封闭公告服务指南

（主动服务类）

一、办理依据

1.《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条 因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。

2.《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款：施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。

二、承办机构

六安市重点工程建设管理处项目一科

三、服务对象

法人、公民、社会组织

四、申请条件

因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施等。

五、申报材料

交通分流预案、道路封闭申请资料。

六、服务流程

由建设单位组织公安机关交通管理部门共同提出交通分流意见，由施工单位编制交通分流预案，待公安机关交通管理部门审核批准后办理道路封闭公告。

七、办理时限

即办

八、收费依据及标准

免费

九、咨询方式

六安市重点工程建设管理处项目一科

电话：0564—3953951

网址：http://www.lazdj.cn/。